## 已淘汰生产线拆除表六月
2008年湖北省民爆行业已淘汰生产线拆除计划统计表
序号 | 企业名称 |  | 生产线名称 | 要求的 拆除时间 | 生产线概况 |  |  | 拆除计划
[5 empty] | 原生产 能力 | 原定员 人数 | 原建设 时间 | 停产时间 | 销爆 处理时间 | 拆除 期限
1 | 湖北东神化工科技有限公司 | 十堰 分公司 | 粉状乳化炸药生产线 | 2008.06.30 | 1000吨/年 | 24人/班 | 2002.11 | 2004.04 | 2008.06.26 | 2008.06.30
2 |  |  | 工业导火索生产线 | 2008.06.30 | 2500万米/年 | 51人/班 | 1970.08 | 2007.12 | 2008.06.22 | 2008.06.30
3 |  | 大冶 分公司 | 铵梯炸药生产线 | 2008.06.30 | 4500 | 150 | 1975 | 2007.06 | 2008.06.16 | 2008.07.30
4 |  |  | 乳化炸药生产线 | 2008.06.30 | 5500 | 40 | 1982 | 2007.11 | 2008.06.16 | 2008.07.30
5 |  |  | 起爆具生产线 | 2008.06.30 | 40 | 10 | 1987 | 2007.11 | 2008.06.16 | 2008.07.30
6 |  |  | 乳化炸药生产线 (原大冶有色铜矿厂) | 2008.06.30 | 1500 | 40 | 2001 | 2007.05 | 2008.06.16 | 2008.06.30
7 |  |  | 粘性炸药生产线 (原大冶铁矿炸药厂) | 2008.06.30 | 2000 | 50 | 1990 | 2006.04 | 2008.06.16 | 2008.07.30
8 |  |  | 乳化炸药生产线(原大冶铁矿炸药厂) | 2008.06.30 | 800 | 25 | 1998 | 2006.04 | 2008.06.16 | 2008.07.30
9 | 湖北昌泰化工有限公司 | / | 粉状乳化炸药生产线 | 2008.06.30 | 4000吨/年 | 21人/班 | 2004.12 | 未正式生产 | 2008.06.18 | 2008.06.30
10 | 湖北帅力化工有限公司 | / | 火雷管生产线 | 2008.05.30 | 2000万发/年 | 63 | 1979 | 2007.12 | 2008.05.13-16 | 2008.06.30
11 |  |  | 胶状乳化生产线 | 2008.05.30 | 1200吨/年 | 54 | 2003 | 2007.12 | 2008.05.01-03 | 2008.06.30

## 统计表 六月
2008年湖北省民爆行业安全生产隐患排查治理统计表
相关单位 | 排查的隐患总数 | 已整改销号的隐患总数 | 整改数 | 一般隐患 |  |  | 重大隐患
|  |  |  | 排查一般隐患 | 其中:已整改 | 整改率 | 排查治理重大事故隐患 |  |  | 列入治理计划的重大事故隐患 | [5 empty] | 累计落实治理资金
[7 empty] | 排查重大隐患 | 其中:已整改销号 | 整改率 | 列入治理计划的重大隐患 | 其中
[11 empty] | 落实治理目标任务 | 落实治理经费物资 | 落实治理机构人员 | 落实治理时间要求 | 落实安全措施应急预案
| (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元)
生产企业 | 73 | 58 | 79.5 | 71 | 57 | 80.3 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 3200 |  |  |  | 3200
经营企业 | 103 | 92 | 89.3 | 103 | 92 | 89.3
备注 | 湖北东神化工科技有限公司襄樊分公司民三分厂导爆管、导爆管雷管工房正在新建中，计划1610万元，成品库房进行改扩建，计划1390万元；大冶分公司乳化器与水相罐间增加安全隔离措施，计划20万元，于2008年8月30日前完成；湖北帅力化工有限公司84车间硝酸铵仓库正在整改中，计划180万元，于2008年7月30日前完成。
单位负责人:(签字) 填表人:(签字) 联系电话: 填报日期: 年 月 日

## 新批生产线建设 六月
2008年湖北省民爆行业新批生产线建设计划统计表
序号 | 企业名称 |  | 生产线名称 | 批准文号 | 生产线概况 |  |  |  | 建设计划
[5 empty] | 许可生产能力 | 定员 人数 | 工程投资(万元) | 其它 投资 (万元) | 开工时间 | 完工时间
1 | 湖北凯龙化工集团股份 有限公司 | 广水分公司 | 改性铵油炸药生产线 | 委爆字[2007] 78号 | 12000 吨/年 | 28人/班 | 2667.7 | 1851.3 | 2008.05 | 2008.11
2 | 湖北东神化工科技 有限公司 | 十堰分公司 | 改性铵油炸药生产线 | MB生许证字 [011]号 | 12000 吨/年 | 28人/班 | 500 | 700 | 2008.10 | 2009.07
3 |  | 大冶分公司 | 粘性炸药生产线 |  | 6000 吨/年 | 60 | 200 | 80 | 2008.09 | 2009.06
4 | 湖北昌泰化工 有限公司 | / | 膨化硝铵炸药生产线 | 委爆字[2007] 97号 | 12000 吨/年 | 28人/班 | 1468 |  | 2008.04 | 2008.12

## 汇总表
湖北省民爆企业安全生产事故隐患月查月改月报情况月度汇总表（ 月份）
填报单位：（盖章）
序号 | 企业名称 | 排查 隐患总数 | 已整改销号 隐患总数 | 整改率 | 一般隐患 |  |  | 重大隐患
[5 empty] | 排查数 | 其中：已整改 | 整改率 | 排查治理重大事故隐患 |  |  | 列入治理计划
[8 empty] | 排查数 | 其中 已整改销号 | 整改率 | 列入治理 计划的 重大隐患 | 其中达到 “五到位”要求的
|  | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项)

## 明细表
湖北省民爆企业安全生产事故隐患月查月改月报情况明细表（ 月份）
填报单位：（盖章）
序号 | 企业名称 | 隐患概述 | 隐患类别 （一般或 重大隐患） | “五到位”落实情况 |  |  |  |  | 企业隐患 整改验收情况
|  |  |  | 整改措施 | 资金 | 完成时限 | 预案或防范措施 | 责任人